**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**

**заходів з реалізації у 2024-2026 роках Регіональної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,**

**туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року.**

Громадське обговорення

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за****виконання** | **Індикатор виконання** | **Значення індикатора,****за роками** |
| **2025 рік** | **2026 рік** |
| **Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом** |
| ***Запобігання новим випадкам інфікування ВІЛ-інфекцією*** |
| 1. Забезпечення доступу та сприяння отриманню представниками ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ комплексних профілактичних послуг, зокрема тих, що надаються на рівні громад і силами спільнот, за рахунок державного та місцевого бюджетів |

|  |
| --- |
| 1) забезпечення надання особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин послуг з профілактики ВІЛ |
|  |
|  |

 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,заклади охорони здоров’я Донецької області.громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, охоплених послугами з профілактики ВІЛ |  7000 |  7500 |
|

|  |
| --- |
| 2) забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, послуг з профілактики ВІЛ |

 | Громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, охоплених послугами з профілактики ВІЛ | 2000 | 2500 |
| 3) забезпечення надання чоловікам, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, послуг з профілактики ВІЛ | КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»Громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, охоплених послугами з профілактики ВІЛ | 200 | 250 |
| 2. Досягнення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 1) забезпечення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Міжвідомча робоча групи з питань валідації елімінації передачі ВІЛ – інфекції від матері до дитини в Донецькій області | Кількість засідань робочої групи з питань валідації елімінації передачі ВІЛ – інфекції від матері до дитини в Донецькій області . | 4 | 4 |
| 2) розроблення та впровадження «дорожніх карт» з елімінації передачі ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів від матері до дитини та її оновлення | Регіональний комітет з питань валідації елімінаціїВІЛ-інфекції від матері додитини в Донецької області  | Затвердження та коригування «дорожньої карти» з елімінаціїпередачі ВІЛ-інфекції,сифілісу, віруснихгепатитів від матері додитини | 1 | 1 |
| 3) забезпечення профілактики інфікування ВІЛ при передачі від матері до дитини шляхом забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом, з метою запобігання вертикальній постнатальній передачі ВІЛ таким дітям під час грудного вигодовування | Міські, селищні ради та територіальні громади (за згодою) | Кількість районів, якізабезпечені замінникамигрудного молока(молочними сумішами) | 4 | 5 |
| 3. Проведення комплексних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ- інфекції, спрямованих на різні групи населення, зокрема підлітків і молодь, і системних навчальних заходів для професійних і пріоритетних груп працівників правоохоронних органів, закладів освіти, військовослужбовців  | Проведення регіональних і місцевих інформаційнихкампаній з питаньпрофілактики ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ», Департаментосвіти і наукиоблдержадміністраціїДепартаментсоціального захистунаселенняоблдержадміністрації,Донецькийобласний центрсоціальних служб,Громадськіорганізації (зазгодою) | Кількість районів, у якихпроведено інформаційнікампанії з питаньпрофілактики ВІЛ-інфекціїКількість проведених регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ-інфекції | 43 | 53 |
| 4. Унеможливлення інфікування ВІЛ-інфекцією під час отримання медичної допомоги, зокрема переливання крові, її компонентів, трансплантації органів і тканин | забезпечення проведення обов’язкового тестування з метою виявлення ВІЛ в отриманих від донорів крові (її компонентів), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини під час використання зазначених матеріалів у медичній практиці та наукових дослідженнях | КНП «Станції переливання крові м. Краматорськ» | Проведено тестування з метою виявлення ВІЛ в отримуваних від донорів крові (її компонентах), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини, відсотків | 100 | 100 |
| 5. Забезпечення доступу до послуг медикаментозної доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | забезпечення доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість осіб, охоплених доконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, кількість осіб | 90 | 100 |
| 6. Забезпечення надання послуг медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують  | забезпечення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, кількість осіб | 5 | 5 |
|  | ***Удосконалення системи*** | ***ефективного виявлення***  | ***випадків ВІЛ-інфекції*** |  |  |
| 7. Досягнення високого рівня обізнаності населення щодо свого ВІЛ-статусу | 1) забезпечення популяризації самотестування на ВІЛ-інфекцію та доступності тестових наборів для самотестування для населення | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованимНеурядові організації (за згодою) | Кількість районів, у яких реалізована можливість щодо надання послуг із самотестування на ВІЛ-інфекцію | 4 | 5 |
| 2) забезпечення населення послугами із тестування на ВІЛ  | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість осіб, охопленихпослугами із тестування на ВІЛ (відповідно до роботи ЗОЗ Донецької області) | 25000 | 30000 |
| 3) забезпечення статевих партнерів осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією, послугами з тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість районів, у якихстатеві партнери осіб, якіживуть із ВІЛ-інфекцією,мають доступ до послуг ізтестування на ВІЛ | 4 | 5 |
| 8. Забезпечення повного охоплення послугами з тестування на ВІЛ-інфекцію осіб, хворих на туберкульоз, осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та отримувачів комплексних профілактичних послуг серед ключових груп населення | 1) забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, послугами з тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністраціїКНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу хворим на туберкульоз | Рівень охоплення осіб, хворих на туберкульоз, послугами із тестування на ВІЛ, відсотків | 99 | 99 |
| 2) забезпечення осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин послугами з тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ»Громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 7000 | 7500 |
| 3) забезпечення осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, послугами з тестування на ВІЛ | Громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 2000 | 2500 |
| 4) забезпечення чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, послугами з тестування на ВІЛ | Громадські та благодійніорганізації(за згодою). | Кількість чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 200 | 250 |
| 9. Забезпечення повного охоплення послугами з тестування та раннього виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних та їх сексуальних партнерів  | 1) забезпечення вагітних та їх сексуальних партнерів послугами з тестування на ВІЛ  | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим, вагітним та породіллям | кількість районів, у якихвагітні та їх сексуальніпартнери мають доступ допослуг із тестування на ВІЛ | 4 | 5 |
| 2) імплементація системи епідеміологічного нагляду за випадками нещодавнього інфікування ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | кількість ЗОЗ, у якихімплементовано системуепідеміологічного наглядуза випадками нещодавньогоінфікування ВІЛ | 5 | 5 |
| 10. Забезпечення доступності тестування на ВІЛ-інфекцію шляхом розширення мережі закладів, що надають відповідні послуги, залучення аптечної мережі, тестування на рівні громад і промоції самостійного тестування на ВІЛ | 1) забезпечення розширення доступу до послуг з тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість районів, у яких забезпечено розширення доступу до послуг із тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | 4 | 5 |
| 2) проведення регулярного моніторингу щодо залишків медичних виробів для надання послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту  | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість підготовлених звітів за результатами проведених моніторингів щодо залишків медичних виробів для надання послуг із тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту  | 4 | 4 |
| 3) впровадження системи супервізії щодо проведення тестування на ВІЛ-інфекцію для закладів, що надають послуги з тестування на ВІЛ, для оцінки повноти охоплення такими послугами та якості їх надання | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,  | Кількість супервізій щодопроведення тестування наВІЛ-інфекцію для закладів, що надаютьпослуги із тестування на ВІЛ, дляоцінки повноти охопленнятакими послугами та якості їх надання | 10 | 10 |
| 4) розроблення та впровадження системи транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, заклади охорони здоров’я Донецької області,Неурядові організації (за згодою) | Кількість районів, у яких розбудовано систему транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів кількість розроблених стандартних операційних процедур щодо системи транспортування біологічного матеріалу  | 21 | 5 |
| 5) зниження рівня стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, заклади охорони здоров’я Донецької області,Неурядові організації (за згодою) | Кількість районів, у яких впроваджено політику щодо недопущення стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ | 4 | 5 |
| 11.Забезпечення раннього виявлення ВІЛ-інфекції в дітей, народжених матерями із числа осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією  | забезпечення проведення діагностики ВІЛ-інфекції в дітей молекулярно-генетичним методом | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим  | Відсоток дітей , охоплених діагностикою ВІЛ-інфекції молекулярно-генетичним методом | 90 | 100 |
| 12. Гарантування якості надання лабораторних послуг, зокрема шляхом впровадження заходів із моніторингу якості виробів медичного призначення, що застосовуються для діагностики ВІЛ-інфекції, розроблення ефективних алгоритмів діагностики та програм із зовнішньої оцінки якості | 1) впровадження програм із зовнішньої оцінки та внутрішнього контролю якості досліджень щодо ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області | Кількість районів області, у якихвпроваджено програми іззовнішньої оцінки тавнутрішнього контролюякості досліджень щодоВІЛ-інфекції | 2 | 5 |
| 2) забезпечення впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності” у закладах охорони здоров’я, що надають послуги з тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької областіКНП «Станція переливання крові м. Краматорськ»  | Забезпечено впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності”, у закладах охорони здоров’я, що надають послуги із тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції, відсотків |  | 75 |
| 3) розроблення та впровадження порядку верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції, його моніторинг і перегляд | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,КНП «Станція переливання крові м. Краматорськ» | Кількість розроблених порядків верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції |  | 2 |
|  | ***Забезпечення всебічного*** | ***доступу до лікування ВІЛ-*** | ***інфекції*** |  |  |
| 13. Забезпечення розширення доступу до антиретровірусної терапії до повного задоволення потреб у ній | 1) забезпечення дорослих і дітей з ВІЛ-інфекцією безперервною антиретровірусною терапією  | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим. | Кількість осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією | 4622 | 4806 |
| 2) забезпечення безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим, вагітним та породіллям | Обсяг осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсоток | 100 | 100 |
| 14. Забезпечення початку антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу та в найбільш стислі строки | забезпечення початку антиретровірусної терапії протягом семи днів від дати встановлення діагнозу | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Частка осіб, які розпочали антиретровірусну терапію протягом семи днів від дати встановлення діагнозу, відсотків | 85 | 87 |
| 15. Забезпечення проведення своєчасного та ефективного моніторингу, супровід лікування, контроль за побічними реакціями лікування опортуністичних інфекцій та інших соматичних станів | 1) забезпечення проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | кількість районів, у яких забезпечено проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | 4 | 5 |
| 2) забезпечення надання послуг з догляду та підтримки особам, які живуть із ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим.Громадські та благодійніорганізації(за згодою) | Кількість осіб, які живуть із ВІЛ, охоплених послугами із догляду та підтримки. | 1150 | 1200 |
| 16. Забезпечення подальшого розвитку і впровадження системи нагляду та профілактики розвитку резистентних форм ВІЛ | 1) розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області,які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість розроблених і затверджених нормативно-правових актів щодо порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | 1 | 1 |
| 2) забезпечення проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Кількість районів, які мають доступ до проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів | 2 | 5 |
| 17. Забезпечення ефективності лікування та досягнення невизначального рівня вірусного навантаження ВІЛ-інфекції | забезпеченнялабораторного супроводулікування ВІЛ-інфекції(обстеження на рівеньвірусного навантаження) | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим | Частка осіб, яким забезпечено лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції (обстеження на рівень вірусного навантаження), відсотків | 100 | 100 |
| 18. Забезпечення доступу особам, які живуть із ВІЛ-інфекцією, та сприяння отриманню ними профілактичного лікування туберкульозу | підвищення рівня охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, які надають допомогу ВІЛ-інфікованимНеурядові організації(за згодою) | Рівень охопленняпрофілактичнимлікуванням туберкульозуосіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, відсотків | 90 | 95 |

|  |
| --- |
| **Зменшення нових випадків вірусних гепатитів, у тому числі хронічних, та скорочення смертності внаслідок вірусних гепатитів** |
| ***Створення ефективної системи епідеміологічного нагляду за вірусними гепатитами та впровадження ефективного моніторингу і оцінки програм протидії вірусним гепатитам*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.Удосконалення наявної системи епідеміологічногонагляду, моніторингу і оцінки програмних заходівщодо вірусних гепатитів,встановлення національнихцільових показників таінтегрування їх до наявноїсистеми епідеміологічногонагляду за інфекційнимихворобами  | 1) удосконалення системирутинногоепідеміологічногонагляду, моніторингу іоцінки програмнихзаходів щодо віруснихгепатитів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».  | Кількість районів, у яких удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду щодо поширеності вірусних гепатитів | 4 | 5 |
|  ***Забезпечення надання комплексних послуг профілактики, діагностики***  ***та лікування вірусних гепатитів*** |  |  |
| 20.Забезпечення доступу до вакцинації та постконтактноїпрофілактики вірусногогепатиту В для дітей,медичних працівників іпредставників ключових груп населення | 1) забезпеченняохоплення щепленнямпроти вірусного гепатиту В дітей віком до одногороку відповідно докалендаряпрофілактичних щеплень | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ». | Рівень охоплення щепленням проти вірусного гепатиту В дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень, відсотків | 95 | 95 |
| 2) забезпеченнявакцинопрофілактикивірусного гепатиту В середмедичних працівників іключових груп населення | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ». | Кількість районів, у яких забезпечено доступ до вакцинації проти вірусного гепатиту В медичним працівникам і представникам ключових груп населення | 4 | 5 |
| 21. Покращення рівняоснащення закладів охорони здоров’я приладами тавитратними матеріалами для діагностики віруснихгепатитів | 1) покращення стануоснащення закладівохорони здоров’яприладами та витратнимиматеріалами длядіагностики віруснихгепатитів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області  | Забезпечено необхідними приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитівкількість районів, у яких було покращено стан оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | 4 | 5 |
| 2) розширення мережізакладів охорониздоров’я, що надаютьпослуги з діагностикивірусних гепатитів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації  | Розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики вірусних гепатитів, враховуючи військовий стан. | 4 | 5 |
| 22. Розширення доступунаселенню до скринінгу тадіагностики віруснихгепатитів черездецентралізацію послуг,оптимізацію та спрощенняпідходів до тестування ілабораторного супроводулікування, інтеграціютестування на віруснігепатити із послугамитестування на ВІЛ-інфекціюта туберкульоз, наданнянаркологічної та акушерськоїдопомоги | 1) забезпечення доступунаселенню до скринінгута діагностики вірусногогепатиту В | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області | Забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту В, кількість осіб | 20000 | 20000 |
| 2) забезпечення доступунаселенню до скринінгута діагностики вірусногогепатиту С | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області | Забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту С, кількість осіб | 20000 | 20000 |
| 3) забезпеченнялікуванням осіб звірусним гепатитом B,вірусним гепатитом С | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області | Забезпечено лікуванням осіб із вірусним гепатитом В, кількість осіб | 2500 | 2500 |
| 4) розширення доступу долікування особам звірусними гепатитамичерез розширення мережізакладів охорониздоров’я, що надаютьпослуги із лікуваннявірусних гепатитів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області | Кількість районів, у яких наявна широка мережа закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики та лікування вірусних гепатитів | 2 | 5 |
| 23. Впровадження програми мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними таповедінковими розладамивнаслідок вживанняпсихоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі абопозбавлення волі | впровадження програмимікроелімінації віруснихгепатитів для окремихкатегорій населення,зокрема осіб зпсихічними таповедінковими розладамивнаслідок вживанняпсихоактивних речовин,осіб, які відбулипокарання у виглядіобмеження волі абопозбавлення волі | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,заклади охорони здоров’я  | Кількість впроваджених програм мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, при наявності визначених осіб | 1 | 1 |
| 24. Забезпечення доступупредставникам ключовихгруп населення, зокремаособам із психічними таповедінковими розладамивнаслідок вживанняпсихоактивних речовин, допрограм зменшення шкоди,замісної підтримувальноїтерапії та лікування відвживання психоактивнихречовин з метою запобіганняреінфікуванню післядосягнення стійкоївірусологічної відповіді | забезпечення доступупредставникам ключовихгруп населення, зокремаособам з психічними таповедінковими розладамивнаслідок вживанняпсихоактивних речовин, до програм зменшенняшкоди, замісноїпідтримувальної терапії талікування від вживанняпсихоактивних речовин  | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області КНП "Медичний центр з профілактики та лікування наркозалежності м. Краматорськ", КНП "Інфекційна лікарням. Костянтинівка" | Забезпечено доступ представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до Програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин | 1 | 1 |
| 25. Впровадження заходів із підвищення загального рівня поінформованості тарозуміння масштабівпроблем, що пов’язані ізвірусними гепатитами,особистих ризиків і способів їх уникнення серед різнихгруп населення | 1) впровадження заходівз підвищення загальногорівня поінформованості тарозуміння масштабівпроблем, що пов’язані звірусними гепатитами,зокрема через організаціювиїзних тестувань у межахгромад, приурочених доВсесвітнього дняборотьби із віруснимигепатитами,Європейського та Міжнародного тижнятестування на ВІЛ тавірусні гепатити, середрізних груп населення | ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»,заклади охорони здоров’я Донецької області  | Кількість районів, у яких здійснено заходи із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, зокрема через організацію виїзних тестувань у межах громад, приурочених до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами, Європейського та Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити | 4 | 5 |
| 2) проведення національноїта регіональноїінформаційних кампаній зпитань профілактикивірусних гепатитів | ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ», заклади охорони здоров’я Донецької області  | Кількість проведених інформаційних кампаній регонального рівня з питань профілактики вірусних гепатитів | 1 | 1 |
| Кількість районів, у яких проведено регіональні інформаційні кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів | 5 | 5 |
| 26. Сприяння підвищенню рівня знань і кваліфікації медичних працівників шляхом забезпечення доступу до сучасної, заснованої на доказах інформації, регулярного перегляду та оновлення програм до- і післядипломної освіти, проведення навчання з питань профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів  | 1) проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг з протидії вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,заклади охорони здоров’я Донецької області  | Проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам, а також розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість проведених оцінок | 1 |  |

**Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу**

***Удосконалення системи організації та надання протитуберкульозної допомоги***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.Забезпечення розширеннята повноцінноговпровадження людино-орієнтованих моделейлікування осіб, хворих натуберкульоз, із акцентом на впровадження ефективних моделей амбулаторноголікування із забезпеченнямдоступу до психосоціальногосупроводу | 1) впровадження людино-орієнтованих підходів підчас організації лікуваннятуберкульозу длязабезпеченняприхильності долікування, зокрема іззастосуванням цифровихтехнологій підтримкилікування | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації заклади охорони здоров’я Донецької області  | кількість районів, у якихвпроваджено людино-орієнтовані підходи під часорганізації лікуваннятуберкульозу длязабезпечення прихильностідо лікування, зокрема іззастосуванням цифровихтехнологій підтримкилікування | 4 | 5 |
| 2) забезпеченняамбулаторного лікуванняосіб, хворих натуберкульоз, зокрема звикористанням цифровихметодів підтримкилікування, з першого днявід початку лікування | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області громадські таблагодійніорганізації(за згодою) | частка осіб, хворих натуберкульоз, якимзабезпечено амбулаторнелікування, зокрема ізвикористанням цифровихметодів підтримкилікування, з першого днявід початку лікування,відсотків | 65 | 70 |
| 28. Забезпечення дотриманняправ осіб, хворих натуберкульоз, шляхомподолання стигматизації тадискримінації, забезпеченняна законодавчому рівнірівних прав і свободвпродовж часу лікуваннятуберкульозу та після йогозавершення | здійснення заходів з подолання стигматизації шляхом формування толерантного ставлення, зниження рівня дискримінації, а також заходів з протидії насильству, зокрема гендерно зумовленому, стосовно осіб, хворих натуберкульоз | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області громадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Кількість районів, у якихвжито заходів із подоланнястигматизації шляхомформування толерантногоставлення, зниження рівнядискримінації, а такожзаходів із протидіїнасильству, зокремагендерно зумовленому,стосовно осіб, хворих натуберкульоз | 4 | 5 |
| 29. Впровадження новогомеханізму фінансуванняпротитуберкульознихзаходів, спрямованого назаохочення медичнихпрацівників до виявлення та досягнення успішності в лікуванні туберкульозу, атакож на заохоченняпацієнтів до формуванняприхильності до лікування | 1)впровадження програмстимулювання (намісцевому рівні) дляпрацівниківфтизіопульмонологічнихцентрів і лікарів-фтизіатрів відповідальних за вжиттязаходів із протидіїтуберкульозу навідповідній території | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,органи місцевогосамоврядування(за згодою) | Кількість районів, у якихвпроваджено програмистимулювання (намісцевому рівні) дляпрацівниківфтизіопульмонологічнихцентрів і лікарів-фтизіатрів, відповідальних за вжиттязаходів із протидіїтуберкульозу на відповіднійтериторії | 1 | 1 |
| 2)впровадженняефективної системиоцінки витрат напротидію туберкульозу | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,органи місцевогосамоврядування(за згодою) | Розроблено нормативно-правовий акт щодо порядкупроведення оцінки витратна протидію туберкульозу,кількість затвердженихнормативно-правових актів кількість звітів з оцінкивитрат на протидіютуберкульозу | 1 | 1 |
| 30. Впровадженнястратегічного плану розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я відповідно до рекомендацій ВООЗ | проведення моніторингу ефективностіздійснення заходів зпротидії туберкульозу нарегіональному рівні | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»,органи місцевогосамоврядування(за згодою) | Кількість районів, у якихпроведено моніторингефективності здійсненнязаходів із протидіїтуберкульозу | 4 | 5 |
| 31. Забезпечення належногорівня інформуваннянаселення про туберкульоз,його прояви, профілактику,можливості лікування | проведення національноїта регіональної інформаційних кампаній зпитань профілактикитуберкульозу | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації, Управління стратегічних коммунікацій Донецької облдержадміністрації,громадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Проведено районніінформаційні кампанії зпитань профілактикитуберкульозу, кількістьрайонів, у яких проведеноінформаційні кампанії | 4 | 5 |
| 32. Забезпеченнясистематичного скринінгу та активне виявлення випадків туберкульозу та осіб, які перебувають у контакті з особами, хворими на туберкульоз, зокрема середключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, у тому числі із залученням громадських організацій | 1) створення аналітичнихпанелей з можливістюдезагрегації інформаціїпро систематичнийскринінг на туберкульозна рівні закладу охорониздоров’я | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації заклади охорони здоров’я Донецької області  | Кількість районів, у якихстворені аналітичні панелііз можливістю дезагрегаціїінформації просистематичний скринінг натуберкульоз на рівнізакладу охорони здоров’я | 2 | 5 |
| 2) впровадження наданнямобільних діагностичнихпослуг, інтегрованих ізсистематичним скринінгом на туберкульоз, дляключових груп населеннята груп підвищеногоризику щодо захворювання на туберкульоз, зокрема іззалученням громадськихорганізацій | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністраціїгромадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Кількість районів, у якихвпроваджено наданнямобільних діагностичнихпослуг, інтегрованих ізсистематичним скринінгомна туберкульоз, дляключових груп населеннята груп підвищеного ризикущодо захворювання натуберкульоз, зокрема іззалученням громадськихорганізацій | 2 | 5 |
| 3) виявлення контактів наодин індексний випадоктуберкульозу | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ». | Кількість виявленихконтактів на одиніндексний випадоктуберкульозу | 2,58 | 2,58 |
| 33. Забезпечення скринінгу на латентний та активнийтуберкульоз і профілактичного лікування осіб із ключових груп населення та группідвищеного ризику щодозахворювання на туберкульоз,які цього потребують | 1) забезпеченнясистематичнимскринінгом на латентний та активний туберкульоз іпрофілактичнимлікуванням осіб ключовихгруп населення та группідвищеного ризику щодозахворювання натуберкульоз відповідно догалузевих стандартів усфері охорони здоров’я | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,громадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Відсоток охопленнясистематичним скринінгомна латентний та активний туберкульоз іпрофілактичнимлікуванням осіб ізключових груп населеннята груп підвищеного ризикущодо захворювання натуберкульоз відповідно догалузевих стандартів усфері охорони здоров’я | 90 | 95 |
| 2) підвищення рівняохоплення профілактичнимлікуванням туберкульозуосіб ключових груп населення | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,громадські та благодійніорганізації(за згодою) | Рівень охопленняпрофілактичнимлікуванням туберкульозуосіб, які живуть із ВІЛ,відсотків | 90 | 95 |
| Рівень охопленняпрофілактичнимлікуванням туберкульозуконтактних осіб (діти ідорослі) із особами,хворими на туберкульоз, ізбактеріовиділенням, відсотків  |  93 |  95 |
| Рівень охопленняпрофілактичнимлікуванням туберкульозуінших клінічних групризику, визначенихгалузевим стандартом усфері охорони здоров’я,відсотків | 75 | 80 |
| 3) наданнямедичної допомоги впровадження моделейкомплексного тадогляду під часпрофілактичноголікування туберкульозу,зокрема із підтримкою/ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,громадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Кількість районів, у якихвпроваджено моделікомплексного наданнямедичної допомоги тадогляду під часпрофілактичного лікуваннятуберкульозу | 2 | 5 |
| Рівень охопленняпрофілактичнимлікуванням туберкульозуосіб із числа придатних допрофілактичного лікуваннятуберкульозу, відсотків |  80 |  90 |
| 34. Забезпеченнявакцинацією протитуберкульозуновонароджених | забезпечення охопленнящепленням протитуберкульозу (вакцинаціяБЦЖ) дітей віком доодного року відповідно докалендаря профілактичнихщеплень | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, | Рівень охопленнящепленням протитуберкульозу (вакцинаціяБЦЖ) дітей віком до одногороку відповідно докалендаря профілактичнихщеплень, відсотків | 85 | 90 |
| 35. Забезпечення доступу до тестування намедикаментозну чутливість, зокрема шляхом використання швидких тестів | 1)забезпеченняохоплення осіб збактеріологічнопідтвердженим випадкомлікарсько-стійкого туберкульозу тестуваннямна медикаментознучутливість мікобактеріїтуберкульозу дофторхінолонів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» | Відсоток осіб ізбактеріологічнопідтвердженим випадкомлікарсько-стійкоготуберкульозу, охоплених тестуванням намедикаментозну чутливістьмікобактерії туберкульозудо фторхінолонів | 95 | 98 |
| 2) забезпеченняохоплення осіб збактеріологічнопідтвердженим випадкомлікарсько-стійкоготуберкульозукультуральним методомтестування намедикаментознучутливість мікобактеріїтуберкульозу допрепаратів групи “А” | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» | Відсоток осіб ізбактеріологічнопідтвердженим випадкомлікарсько-стійкоготуберкульозукультуральним методом,охоплених тестуванням намедикаментозну чутливістьмікобактерії туберкульозудо препаратів групи ”А” | 90 | 95 |
| 36. Пріоритизаціямолекулярно-генетичнихметодів діагностикитуберкульозу та забезпеченнялабораторної мережіприладами та витратнимиматеріалами для проведеннядосліджень усіх формтуберкульозу | 1) розроблення тавпровадження системитранспортуваннябіологічного матеріалу відпунктів збору надавачівпервинної медичноїдопомоги до закладівохорони здоров’я, у якихвстановлені прилади длямолекулярно-генетичногодослідження біологічногоматеріалу, тарегіональнихфтизіопульмонологічнихцентрів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Розроблено та впровадженосистему транспортуваннябіологічного матеріалу відпунктів збору надавачівпервинної медичноїдопомоги до закладівохорони здоров’я, у якихвстановлені прилади длямолекулярно-генетичногодослідження біологічногоматеріалу, та регіональнихфтизіопульмонологічнихцентрів, кількість районів, уяких розбудовано системутранспортуваннябіологічного матеріалу | 2 | 5 |
| 2) оптимізаціялабораторної мережі здіагностики туберкульозувідповідно до плануоптимізації та кластерноїмережі закладів охорониздоров’я | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Кількість районів ізоптимізованимилабораторіями здіагностики туберкульозу | 2 | 5 |
| 3) забезпечення ранньоговиявлення туберкульозушляхом використаннямолекулярно-генетичнихметодів, рекомендованихВООЗ, як первинногодіагностичного тесту | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Рівень тестування ізвикористанняммолекулярно-генетичнихметодів, рекомендованихВООЗ, як первинногодіагностичного тесту,відсотків | 95 | 98 |
| 4) забезпеченнялабораторій витратнимиматеріалами длявиявлення туберкульозумолекулярно-генетичнимі фенотиповими методамивідповідно до стандартівмедичної допомоги притуберкульозі, включно ізсервіснимобслуговуванням | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Частка лабораторій, якізабезпечені витратнимиматеріалами для діагностикитуберкульозу молекулярно-генетичним і фенотиповимиметодами діагностикитуберкульозу, відсотківЧастка лабораторій, якіпроводять діагностикутуберкульозу та забезпеченівитратними матеріалами длятестування намедикаментозну чутливістьмікобактерії туберкульозу допротитуберкульознихпрепаратів 1 і 2 ряду іпрепаратів групи ”А”відповідно до галузевихстандартів медичноїдопомоги при туберкульозі,відсотків | 100100 | 100100 |
| 37. Забезпечення доступу до нових препаратів і сучасних короткострокових схем улікуванні туберкульозу | 1) забезпечення осіб,хворих на туберкульоз,зокремаз лікарсько-стійкимиформами, лікуваннямпротитуберкульознимипрепаратами, у тому числіінноваційними, відповіднодо потреби та зурахуванням рекомендаційВООЗ | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Частка осіб, хворих налікарсько-чутливийтуберкульоз, якізабезпеченіпротитуберкульознимипрепаратами, у тому числіінноваційними, відповіднодо потреби та зурахуванням рекомендаційВООЗ, відсотківЧастка осіб, хворих налікарсько-стійкийтуберкульоз, якізабезпеченіпротитуберкульознимипрепаратами відповідно допотреби та з урахуваннямрекомендацій ВООЗ,відсотків | 100100 | 100100 |
| 38. Забезпеченняефективного лікуваннятуберкульозу, зокремалікарсько-стійкого | забезпеченняефективності лікуваннявипадків туберкульозу,зокрема лікарсько-стійкого | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області  | забезпечено ефективністьлікування випадківчутливого туберкульозу,частка успішнопролікованих випадків,відсотківчастка успішнопролікованих випадківлікарсько-стійкоготуберкульозу, відсотків | 8070 | 8575 |
| 39. Забезпечення доступуособам, хворим натуберкульоз, до лікуванняантиретровіруснимипрепаратами, замісноїпідтримувальної терапії,лікування вірусних гепатитів,діагностики та лікуванняпобічних ефектів лікування протитуберкульознимипрепаратами і сприянняздійсненню заходів ізформування прихильності до лікування | забезпечення скринінгу тапоєднаного лікуваннясупутніх інфекцій ізахворювань притуберкульозі, зокремаВІЛ-інфекції, віруснихгепатитів, розладів,пов’язаних з вживаннямпсихоактивних речовин, психічних розладів,дефіциту харчування | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області  | кількість районів, у якихзабезпечується скринінг тапоєднане лікуваннясупутніх інфекцій ізахворювань притуберкульозі, зокрема ВІЛ-інфекції, віруснихгепатитів, розладів,пов’язаних із вживанням психоактивних речовин,психічних розладів,дефіциту харчування | 2 | 5 |
| 40. Удосконалення системифармаконагляду таздійснення контролю запобічними реакціями напротитуберкульозніпрепарати | забезпеченняудосконаленняфункціонування системиактивного моніторингу табезпекипротитуберкульознихпрепаратів під часлікування туберкульозу,зокрема лікарсько- стійкого, у тому числі запобічними реакціями | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | кількість районів, у якихпроведено аналіз якості тасталості функціонуваннясистеми активногомоніторингу та безпекипротитуберкульознихпрепаратів під час лікуваннятуберкульозу, зокремалікарсько-стійкого | 4 | 5 |
| 41.Забезпечення наданняпаліативної допомогиособам, хворим натуберкульоз | забезпечення наданняпослуг із паліативноїдопомоги особам, хворимна туберкульоз,відповідно донаціонального таміжнародних стандартів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області  | частка осіб, хворих натуберкульоз, які отрималипаліативну допомогу, ізчисла тих, хто потребуєтакої допомоги, відсотків | 100 | 100 |

**Управлінські та організаційні інструменти для ефективної реалізації Плану**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Координація здійснення заходів із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам | 1)забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації з метою виконання програм і здійснення заходів із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, зокрема реагування на виклики, пов’язані із воєнним станом | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, громадські таблагодійні організації (за згодою) | Забезпечено міжвідомчу та міжсекторальну координацію, кількість проведених засідань | 4 | 4 |
|  | 2) забезпечення роботи регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Донецькій області | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Донецької області, ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ», громадські таблагодійні організації (за згодою) | Робота регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Донецькій області, та кількість проведених засідань | 4 | 4 |
|  | 3) розроблення та реалізація регіонального Операційного плану заходів з реалізації у у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитаміз обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністраціїгромадські таблагодійніорганізації(за згодою) | Розроблено, затверджено та впроваджено регіональний Операційний план із подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів із обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом, кількість затверджених регіональних стратегій | 1 |  |
| 43. Розвиток і зміцнення кадрового потенціалу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу, вірусним гепатитам | 1) щорічне дистанційне навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечення її впровадження на регіональному рівні | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністраціїДепартамент соціального захисту населення облдержадміністрації, ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ». | Проведено щороку удосконалення системи дистанційного навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечено її впровадження на регіональному рівні, кількість систем дистанційного навчання | 1 | 1 |
|  | 2) проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації | Проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, необхідними для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість підготовлених звітів за результатами проведеної оцінки |  | 1 |
| 44. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами  | удосконалення рутинного епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами | Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністраціїДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ». | Удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду за підтвердженими випадками ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, кількість районів | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Директор департаменту

охорони здоров’я

облдержадміністрації Володимир КОЛЕСНИК